## Instrucciones
Checklists de control de calidad
Una hoja por unidad de obra. Rellena los datos de la inspección, marca el resultado de cada punto con la lista desplegable y anota observaciones o la referencia de la foto.
Los puntos no conformes necesitan seguimiento: quién los corrige, en qué plazo y cómo se comprueba la corrección.
Conviene saber
Lista orientativa. Adáptala al proyecto, al plan de control de calidad y a las indicaciones de la dirección facultativa. No sustituye los controles que exijan la normativa aplicable ni el contrato.
Plantilla gratuita de ejecuciondeobra.es

## Replanteo y tierras
Replanteo y movimiento de tierras
Obra
Zona o elemento
Fecha
Inspección realizada por
Nº | Punto de inspección | Resultado | Observaciones | Foto / referencia
1 | Bases de replanteo y referencias de nivel comprobadas y protegidas
2 | Ejes y alineaciones replanteados según los planos vigentes
3 | Cotas de excavación comprobadas con las del proyecto
4 | Terreno de apoyo similar al previsto en el estudio geotécnico; si difiere, consultado con la dirección facultativa
5 | Fondo de excavación limpio, sin agua ni material suelto antes del hormigón de limpieza
6 | Taludes o contenciones ejecutados como indica el proyecto
7 | Servicios afectados localizados y señalizados antes de excavar
8 | Acopios de tierras y materiales separados del borde de la excavación
Observaciones generales
| Inspección realizada por (firma) |  | Conformidad (firma)
Lista orientativa. Adáptala al proyecto, al plan de control de calidad y a las indicaciones de la dirección facultativa. No sustituye los controles que exijan la normativa aplicable ni el contrato.

## Cimentación y hormigón
Cimentación y estructura de hormigón
Obra
Zona o elemento
Fecha
Inspección realizada por
Nº | Punto de inspección | Resultado | Observaciones | Foto / referencia
1 | Encofrados limpios, estancos, aplomados y con desencofrante aplicado
2 | Diámetros, número de barras y separaciones de armaduras según los planos de estructura
3 | Solapes y anclajes de armaduras según los planos y detalles
4 | Separadores colocados para asegurar el recubrimiento indicado en el proyecto
5 | Pasatubos, esperas y elementos embebidos colocados antes de hormigonar
6 | Albarán del hormigón revisado: la designación coincide con la del proyecto y la hora de carga es aceptable
7 | Toma de muestras realizada según el plan de control de calidad
8 | Vertido y vibrado sin segregación y juntas de hormigonado en los puntos previstos
9 | Curado iniciado a tiempo y mantenido el plazo previsto
Observaciones generales
| Inspección realizada por (firma) |  | Conformidad (firma)
Lista orientativa. Adáptala al proyecto, al plan de control de calidad y a las indicaciones de la dirección facultativa. No sustituye los controles que exijan la normativa aplicable ni el contrato.

## Albañilería
Albañilería y cerramientos
Obra
Zona o elemento
Fecha
Inspección realizada por
Nº | Punto de inspección | Resultado | Observaciones | Foto / referencia
1 | Replanteo de fábricas, tabiques y huecos según los planos de distribución
2 | Fábricas aplomadas, niveladas y con las juntas bien llenas
3 | Dinteles y apoyos de huecos ejecutados según el detalle
4 | Encuentros con la estructura resueltos como indica el proyecto (juntas, anclajes)
5 | Aislamiento térmico continuo, sin huecos ni discontinuidades visibles
6 | Láminas y barreras previstas en el proyecto colocadas y solapadas
7 | Huecos y rozas para instalaciones previstos antes de cerrar
8 | Documentación de los materiales recibidos revisada antes de su puesta en obra
Observaciones generales
| Inspección realizada por (firma) |  | Conformidad (firma)
Lista orientativa. Adáptala al proyecto, al plan de control de calidad y a las indicaciones de la dirección facultativa. No sustituye los controles que exijan la normativa aplicable ni el contrato.

## Cubiertas
Cubiertas e impermeabilización
Obra
Zona o elemento
Fecha
Inspección realizada por
Nº | Punto de inspección | Resultado | Observaciones | Foto / referencia
1 | Soporte limpio, seco y con las pendientes previstas hacia los desagües
2 | Lámina impermeabilizante colocada con los solapes que indica el fabricante
3 | Remates resueltos en petos, juntas y encuentros con paramentos verticales
4 | Sumideros y desagües colocados y sellados
5 | Prueba de estanqueidad realizada y documentada cuando esté prevista
6 | Impermeabilización protegida antes de que entren otros oficios
7 | Aislamiento y capas de protección colocados según el proyecto
Observaciones generales
| Inspección realizada por (firma) |  | Conformidad (firma)
Lista orientativa. Adáptala al proyecto, al plan de control de calidad y a las indicaciones de la dirección facultativa. No sustituye los controles que exijan la normativa aplicable ni el contrato.

## Instalaciones
Instalaciones: fontanería, saneamiento y electricidad
Obra
Zona o elemento
Fecha
Inspección realizada por
Nº | Punto de inspección | Resultado | Observaciones | Foto / referencia
1 | Trazado de tubos y conducciones según los planos de instalaciones
2 | Pendientes de la red de saneamiento comprobadas
3 | Pruebas de presión y estanqueidad de fontanería realizadas y documentadas antes de cerrar
4 | Pruebas de la red de saneamiento realizadas cuando estén previstas
5 | Cajas, mecanismos y cuadros en la posición prevista
6 | Soportes y fijaciones de las instalaciones colocados según lo especificado
7 | Pasos de instalaciones por elementos de sectorización sellados como indica el proyecto
8 | Circuitos identificados en el cuadro eléctrico
Observaciones generales
| Inspección realizada por (firma) |  | Conformidad (firma)
Lista orientativa. Adáptala al proyecto, al plan de control de calidad y a las indicaciones de la dirección facultativa. No sustituye los controles que exijan la normativa aplicable ni el contrato.

## Acabados y carpinterías
Acabados y carpinterías
Obra
Zona o elemento
Fecha
Inspección realizada por
Nº | Punto de inspección | Resultado | Observaciones | Foto / referencia
1 | Carpinterías aplomadas, niveladas y con holguras que permiten su funcionamiento
2 | Sellado perimetral de carpinterías continuo
3 | Puertas y ventanas abren y cierran sin roces
4 | Solados planos, sin cejas y con juntas según el proyecto
5 | Alicatados con juntas alineadas y sin piezas que suenen huecas
6 | Pinturas uniformes, sin manchas, cuarteos ni desconchados
7 | Remates y encuentros entre materiales terminados
8 | Zona limpia y sin restos de obra
Observaciones generales
| Inspección realizada por (firma) |  | Conformidad (firma)
Lista orientativa. Adáptala al proyecto, al plan de control de calidad y a las indicaciones de la dirección facultativa. No sustituye los controles que exijan la normativa aplicable ni el contrato.